## Custos
Categoria | Item | Descrição | Quantidade | Custo Unitário | Total (R$) | Observações
Hardware | Computador | Notebook pessoal ou institucional | 1 | 0 | 0
Software | IDE | Visual Studio Code (gratuito) | 1 | 0 | 0
| Ferramentas | Node.js, Ionic CLI, Git |  | 0 | 0
API | ExchangeRate-API | Plano gratuito | 1 | 0 | 0
Tempo | Estimativa total | 3 a 6 semanas |  | 25 | 750 | Quantidade de horas hipotéticas trabalhadas na célula H6 | 30
Infraestrutura | GitHub | Repositório público (gratuito) |  | 0 | 0
Deploy | Build Android/iOS | Uso de ferramentas gratuitas |  | 0 | 0
Treinamento | Estudo técnico | Tutoriais, cursos livres |  | 0 | 0
Documentação | Google Docs / Sheets | Grátis |  | 0 | 0
Apresentação | Slides / PDF | Grátis |  | 0 | 0

## Cronograma
Fase | Atividade | Data Início | Data Fim | Responsável | Duração (Dias) | Conclusão (%) | Status
Fase 1 | Levantamento de Requisitos | 2025-05-07 | 2025-05-09 | Todos | 2 | 100% | Concluído
Fase 2 | Prototipação e Projeto | 2025-05-10 | 2025-05-15 | Elton, Roselany | 5 | 100% | Concluído
Fase 3 | Configurar ambiete Ionic | 2025-05-16 | 2025-05-17 | Júlio, Roselany | 1 | 100% | Concluído
Fase 3 | Implementar tela de conversão | 2025-05-18 | 2025-05-23 | Júlio | 5 | 100% | Concluído
Fase 3 | Implementar tela de consulta | 2025-05-18 | 2025-05-23 | Roselany, Elton | 5 | 100% | Concluído
Fase 3 | Implementar histórico local | 2025-05-24 | 2025-05-26 | Júlio | 2 | 100% | Concluído
Fase 3 | Integrar API de câmbio | 2025-05-24 | 2025-05-26 | Júlio | 2 | 100% | Concluído
Fase 4 | Correção de bugs e erros | 2025-05-27 | 2025-05-29 | Elton, Roselany | 2 | 100% | Concluído
Fase 4 | Testes unitários e funcionais | 2025-05-30 | 2025-05-31 | Roselany, Elton | 1 | 100% | Concluído
Fase 5 | Build do app (Android/iOS/Web) | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Todos | 0 | 0% | Pendente
Fase 5 | Preparar relatório final | 2025-05-30 | 2025-05-31 | Todos | 1 | 96% | Em Andamento
Fase 5 | Apresentação do projeto | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Todos | 0 | 0% | Em Andamento
Formulas:
Duração (Dias) = DATEDIF([Data Início],[Data Fim],"D")